## 鹤岗市城管局 (2)
附件1
鹤岗市城乡绿化美化净化专项行动工作台账
序号 | 工作名称 | 任务目标 | 工作措施 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限
1 | 推进裸土复绿 | 1.梧桐大道北侧绿地绿化工程，绿化面积2公顷。 2.湖北路绿化工程，绿化面积1.9公顷。 3.起重路南侧绿地绿化，绿化面积0.7公顷。 4.国防路绿化工程，建设春、夏、秋、冬四园和玫瑰园，绿化面积3.2公顷。 | 1.早谋划、早安排、早部署，提前规划设计，做好绿化建设各项准备工作。 2.突出重点、分步实施、因地制宜、适地适树、统筹规划、合理分布，抢抓绿化时机，完成种植任务。 3.确保对新植树木进行扶正，踩实，保护架加固以及浇水、修剪、病虫害防治，做好后期管护工作，保证树木成活率，打造精品工程。 | 李 博 | 市城市管理综合 执法局园林中心 | 9月底
|  | 南山区福宜街绿化面积1公顷。消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 孙佳伟 | 南山区政府 | 9月底
|  | 红叶广场义务植树绿化面积0.6公顷。消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 于连忠 | 向阳区政府 | 9月底
|  | 1.东山区新一花海裸土补植0.5公顷。 2.东山区东岗路路边裸土绿化0.05公顷。 3.东山派出所门前山体绿化0.05公顷。 4.东山区平安塔南侧裸土绿化0.68公顷。 5.东山区前进村裸土绿化（桃花源）1.5公顷。 6.东山区绿洲道路旁边坡绿化0.84公顷。 7.东山区梧桐大道铁道旁裸土绿化0.4公顷。 8.消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 朱占明 | 东山区政府 | 9月底
|  | 1.兴山区文革村春季植树，绿化面积4.5公顷。 2.兴山区北大岭办事处南侧裸土覆绿，绿化面积0.3公顷。 3.消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 陈 钢 | 兴山区政府 | 9月底
|  | 1.北普陀花海绿化面积1.5公顷。 2.金鹤路花海绿化面积0.98公顷。 3.制梁厂花海绿化面积1.45公顷。 4.滨河路花海绿化面积1.82公顷。 5.秀水路花海绿化面积1.51公顷。 6.红旗一校对面建设口袋公园，绿化面积0.8公顷。 7.消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 高云龙 | 兴安区政府 | 9月底
|  | 司法局旁空地裸土复绿500平方米。 |  | 张 洋 | 工农区政府 | 9月底
|  | 1.绿化太平路与梧桐大街交口等0.1公顷。 2.绿化凤翔大街苗圃段往东路边0.3公顷。 3.消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 许宏峰 | 萝北县政府 | 9月底
|  | 1.绿化老年公寓西0.1公顷。 2.绿化东福小区北地块0.07公顷。 3.绿化向阳路北段（庆发）行道树0.07公顷。 4.绿化党校西停车场0.009公顷。 5.绿化滨江小区南0.03公顷。 6.绿化沿江公园（扒平房处）0.033公顷。 7.绿化水楼0.1公顷。 8.消除管辖区域内的所有裸土。 |  | 刘长青 | 绥滨县政府 | 9月底
2 | 推进道路升级改造 | 升级改造北奋斗路、东解放路南一道街、东解放路南二道街、东解放路南四道街、东解放路北四道街，共5条道路。 | 1.加强组织领导，积极协调政府各部门，全力推进完成项目前期手续办理。 2.实行项目建设挂图作战，明确目标任务，倒排工期，全力推进项目建设进度，确保项目年内完工。 3.建立项目周调度工作机制，确保项目建设进度和质量，及时解决项目建设任务中各项困难和问题。 | 房海滨 | 市城市管理 综合执法局 | 10月中旬
|  | 升级改造南群楼街巷路、桃花源道路、国防路支线道路，共3条道路。 |  | 朱占明 | 东山区政府
|  | 升级改造兴建路、兴安B区路面、峻德路、峻德路第二段、郎丰石墨烯道口，共5条道路。 |  | 高云龙 | 兴安区政府
|  | 升级改造百乐街、百花街、商业街、三宝寺路、九州兴建市场道路、麓林街、圣安小市场，共7条道路。 |  | 孙佳伟 | 南山区政府
|  | 升级改造比优特黎明店与团结派出所道口、昌南路德政小区南门下行道口、昌南路馨龙泉浴池道口、育才路西侧原档案局道口、西内环路文化名苑二号门，共5条道路。 |  | 张 洋 | 工农区政府
3 | 推进垃圾分类 | 1.指导六区政府选取工人村街道办事处新鹤社区、新南街道办事处、北山街道办事处、河东路街道办事处、沟南街道办事处、六安社区为典型示范街道社区建设。 2.指导六区政府在居民小区高标准完成改造28处生活垃圾分类投放点。 3.对已建成的中节能（鹤岗）环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂及餐厨废物处理项目进行日常监督管理。 4.指导六区政府开展生活垃圾分类宣传活动。 | 1.定期开展业务培训，完善内部管理制度，制定年度工作方案。 2.建立垃圾分类考核评估机制，以街道社区为单位展常态化开展垃圾分类工作，定期反馈评估结果。 3.按月汇总各区工作情况及时上报住建部垃圾分类评估系统。 4.加强与宣传部门、群团组织沟通协作，加强垃圾分类宣传工作。 | 谢建涛 | 市城市管理 综合执法局 环卫中心 | 12月底
|  | 建设工人村街道新鹤社区示范街道社区，改造5处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 朱占明 | 东山区政府 | 12月底
|  | 建设河东路街道办事处垃圾分类示范街道，改造5处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 高云龙 | 兴安区政府 | 12月底
|  | 建设六安社区垃圾分类示范社区，改造3处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 孙佳伟 | 南山区政府 | 12月底
|  | 建设新南街道办事处垃圾分类示范街道，改造5处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 张 洋 | 工农区政府 | 12月底
|  | 建设北山街道办事处垃圾分类示范街道，改造5处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 于连忠 | 向阳区政府 | 12月底
|  | 建设沟南街道办事处垃圾分类示范街道，改造5处生活垃圾投放点。开展线上线下，形式多样，贯穿全年的生活垃圾分类宣传活动，切实提高群众参与度、知晓率。 |  | 陈 钢 | 兴山区政府 | 12月底
4 | 强化垃圾治理 | 1.加快生活垃圾焚烧发电处理设施运行监管，推进城区实现原生垃圾“零填埋”。 2.巩固存量垃圾治理成果。着力改善收运体系不健全等情况，着力整治违规倾倒或随意堆放垃圾等现象，着力解决存量垃圾治理后反弹或治理不彻底等问题，进一步提升监管水平，完善长效机制。 3.进一步提升各填埋设施管理能力和水平；纳入中央环保督察反馈问题整改的填埋场改到底、改到位。 | 1.坚持“城乡统筹、共建共享、因地制宜、分类施策”的原则，加快推进生活垃圾焚烧发电处理设施建设，有序开展小型生活垃圾焚烧处理设施试点工作。 2.围绕城镇生活垃圾、建筑垃圾治理工作，按照“全覆盖、零遗留、抓整治、促长效”的原则，举一反三深入开展排查整治。 2.对照《生活垃圾填埋场重点环节规范化要求和量化标准清单》，紧盯垃圾进场、雨污分流、消杀除臭、渗滤液处理各环节作业、制度完善。 | 谢建涛 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市城市管理 综合执法局 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
5 | 加强公园广场绿地管理 | 强化公园广场绿地精细化管理，设施完好率和绿地覆盖率达到100%，公园水质达到无污物、无异味、水质清澈“两无一清”。 | 1.实施标准化管理。在“卫生保洁、绿化养护、设施维护”等三个方面，制定有效的管理制度。 2.加大设施管护力度。对破坏广场设施、设备等行为要坚决制止，及时报案；各责任单位对于所辖区域内各公园、广场损坏的设施、设备及时进行维修，轻微破损的，要在48小时内维修到位。 3.细化责任，实行网格化管理。划分出所辖区域网格图，明确每个网格管护人员的工作任务、工作标准，从而使道路上的每棵树木、公园广场每件设施、每处绿地都有责任人，实现管护全覆盖。 4.制定养护管理的技术标准和操作规范，使养护管理科学化、规范化。定期巡查各地点养护情况，督促管护团队做好后期管护工作。 5.全面排查道路两侧、城市出入口等重点区域，对缺株断档情况及时补植苗木，并做好养护措施，提高绿植成活率。集中清理城市公园、绿化带等绿地内的各类垃圾杂物、冬季残留枯枝落叶及死树，推进园林景观提升。 | 李 博 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市城市管理综合 执法局园林中心 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
6 | 加强环境卫生整治 | 1.强化道路和公共区域清扫。根据本地道路、交通、作业设备、道路清洁度等情况，优化不同季节日常作业及重点时段、重点部位作业模式，提高道路清扫保洁和清冰除雪作业效果。 2.加强环卫设施设备保洁。开展从环卫公共设施、工程设施、作业车辆全覆盖式清洁整饰活动。 3.清理重点区域部位卫生死角。聚焦城乡结合部、出城口、城中村等重点部位，以及铁路、校园、工地、医院、露天市场、农贸市场等重点区域周边开展卫生死角清理行动，维护城市窗口良好形象。 4.整治背街小巷环境卫生。推广背街小巷整治经验，以“增量为零，存量递减”为目标，针对背街小巷保洁差、死角多、设施破的特点，集中开展攻坚整治，彻底清理背街小巷卫生死角。 | 1.细化开展道路清扫保洁，采取低尘清扫作业方式，延展增加作业时点、作业频次。 2.在环卫公共设施方面，持续强化公厕环境卫生监管，实行定人、定时、定岗管理，确保设施外部无乱张贴，内部环境干净卫生，做到服务质量优良、开放时间保证。根据气温条件，对垃圾分类收集箱、果皮箱勾臂箱等收集容器以及分类投放点开展擦拭清洗。在环卫工程设施方面，加强垃圾转运站内部和周边清扫保洁和消杀，达到车走站净、无积存垃圾，逐步扭转转运站整体形象。在环卫作业车辆方面，要严格落实车辆冲洗措施，对于车体外观有锈蚀的，要及时进行修补，翻新喷漆，实现上路作业车辆外观整洁。 3.结合因季节原因对环境卫生带来的不利的影响，分时段做好春季残冰污雪、开化后暴露垃圾、秋季落叶尘土清理，及秋菜上市期清扫，冬季清除冰雪等任务。 4.在清理整治的同时，压实日常管护单位责任，配足作业人员，健全日常巡查、快速处理工作机制，保持整洁效果。 | 谢建涛 王家志 路好春 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市城市管理综合 执法局环卫中心 市住房和城乡 建设局 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
|  | 整治公路存在的环境卫生问题，确保环境卫生干净整洁，无垃圾杂物。 | 1.细化开展道路清扫保洁，延展增加作业时点、作业范围、作业频次。 2.推行采取低尘清扫作业方式，加强道路机械化清扫，保洁降尘。 3.及时清扫垃圾杂物和尘土落叶，消除路面卫生死角。 4.大力开展公路环境卫生巡查工作，督办、整改责任范围环境卫生问题。 | 高伟连 | 市交通运输局 | 12月底
|  | 整治散乱生活垃圾。持续推进农村生活垃圾收转运体系稳定运行，生活垃圾日产日清，及时转运，规范处置。 | 利用“随手拍”等信息化手段拓宽信息线索收集渠道，全域全覆盖排查整治道路沿线、河湖沟渠岸边、村内庄外、房前屋后、田野地头、山坡洼地等区域内存在的堆积生活垃圾，建立台账，销号管理，彻底消除生活垃圾散乱堆放问题。 | 王家志 朱占明 高云龙 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市住房和城乡 建设局 东山区政府 兴安区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
|  | 整治产权管理范围内铁路沿线两侧的环境卫生问题，确保铁路沿线铁道及两侧护坡无垃圾、杂物。 | 1.加强铁路沿线环境卫生巡查工作，督办、整改责任范围环境卫生问题。 2.开展城区铁道口及沿线垃圾清理行动，及时清理铁道及两侧护坡垃圾、杂物，消除卫生死角。 | 唐启彬 | 鹤矿集团 铁路运输部 | 12月底
7 | 加强市容市貌管理 | 1.在积极宣传引导和审慎包容执法的基础上，强化六乱清理。 2.规范招牌广告设置，逐步提升招牌广告品质，靓化建筑立面。 3.规范占道经营行为，营造整洁有序环境。 4.加强渣土运输管理，进一步规范渣土车运输行为。 | 1.坚持“七二一”工作法，加大相关法律法规宣传力度，引导单位、个人配合市容管理。清理乱扯乱挂，重点整治随意悬挂、有碍市容观瞻的条幅广告，发现一处，拆除一处，对违规严重、拒不配合执法的，要坚决予以处罚。清理乱堆乱放。重点治理设立挡车桩或安全锥侵占公共停车泊位行为。及时清理商场、门店外堆放垃圾杂物。配合发改、公安等部门开展废弃车辆整治，及时清理“僵尸车”。清理乱贴乱画。加强标志标牌、交通隔离栏、宣传栏、道路照明以及艺术景观设施等“城市家具”清洗力度，对“城市家具”张贴的小广告进行铲除，确保无蒙尘、无污渍、无涂写、无粘贴。 2.督促招牌广告所有权人及时对陈旧、老化、破损、脏污的招牌广告进行更换、维修和清洗。整治违规设置牌匾，拆除倾斜、破损、断裂、废弃等影响市容和存在安全隐患的无主户外招牌广告。 3.重点整治擅自在城市道路两侧及广场周边摆摊设点、堆放物料、占道经营祭品、各类非法出版物等行为；超市、饭店、修车洗车、二手车销售租赁等商家店外经营、加工、展示商品或摆放货物等行为。鼓励临街固定门店零售、餐饮企业在本门店外合理外溢，支持个体商贩在划定区域和规定时间规范经营，助力服务业和夜间经济发展。 4.重点整治未密闭运输、带泥上路、道路抛洒、无证运输等行为，避免道路污染、扬尘污染。督促项目建设单位及时做好渣土车车辆清洁和施工工地出口清洗。按照常态化扫黑除恶工作要求，及时排查和移送行业涉黑涉恶线索。 | 赵玉国 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市城市管理综合执法局城市管理综合执法支队、市政基础设施管护中心、环卫中心 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
8 | 加强居民小区环境卫生管理 | 整治居民小区环境卫生问题，强化老旧小区、弃管小区和平房区环境卫生综合整治，提升物业管理小区水平，做好日常管理和服务，为居民营造整洁、舒适的宜居家园。 | 1.组织物业企业认真自检自查，排查物管辖区环境卫生问题并进行集中整治。 2.加强检查督办、协调整改，建立整治问题台账，实行销号式管理。 3.整治老旧小区、弃管小区、平房区环境卫生，做到小区内道路干净、环境整洁，无积存垃圾等死角盲区。 | 路好春 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市住房和城乡 建设局 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
9 | 整治污水私排偷排问题 | 坚持问题导向，严厉打击私排偷排污水行为。 | 组织开展对县级以上城镇排水管网覆盖范围内企事业单位、餐饮企业、夜市早市等私排偷排污水问题排查，对私接暗管、借道雨水管网排污、向雨水井倾倒污水垃圾、在街路散排污水等问题进行明察暗访，建立私排偷排问题整治台账，并限期完成整改。 | 房海滨 朱占明 高云龙 孙佳伟 于连忠 陈 钢 张 洋 许宏峰 刘长青 师照忠 | 市城市管理 综合执法局 市政基础设 施管护中心 东山区政府 兴安区政府 南山区政府 向阳区政府 兴山区政府 工农区政府 萝北县政府 绥滨县政府 宝泉岭园区办 | 12月底
10 | 巩固黑臭水体治理成果 | 严格按照《城市黑臭水体整治工作指南》各项治理措施落实黑臭水体治理工作，建立“两河十四沟”日常执法排查制度和日常保洁管理机制，加强畜禽养殖资源化利用，持续开展“两河十四沟”治理成效巩固工作，防止出现返黑返臭现象。 | 建立并落实日常环境执法排查制度，定期对城市建成区“两河十四沟”实施水质检测。 | 施威展 | 市生态环境局 | 12月底
|  |  | 充分发挥河湖长制机制作用，常态化督导六区落实河湖日常保洁人员，持续督促六区开展河道巡查保洁和“两河十四沟”日常管控工作，防止河道水体产生反黑反臭问题。 | 叶洪军 | 市水务局
|  |  | 加强沿河流域畜禽养殖粪污资源化利用指导和服务，强化畜禽粪污处理设施建设。 | 刘春雷 | 市农业农村局
|  |  | 严格按照《城市黑臭水体整治工作指南》各项治理措施落实黑臭水体治理工作，每半年实施一次公众评议，并将评议结果进行公开。 | 臧富强 | 市住房和城乡 建设局
|  |  | 对排查发现的生活污水直排问题进行督办处理，统筹协调责任单位落实黑臭水体治理巩固工作责任。 | 房海滨 | 市城市管理 综合执法局