鹤岗市煤炭生产安全管理局

地方煤矿工伤预防能力提升培训工程

项目立项建议书

项目名称：鹤岗市地方煤矿工伤预防能力提升培训工程

建议单位：      鹤岗市煤炭生产安全管理局

制定日期：          2024年5月29日

鹤岗市地方煤矿工伤预防能力提升

培训工程项目立项建议书

一、项目实施背景及必要性

项目实施背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，按照《黑龙江省人力资源和社会保障厅 黑龙江省卫生健康委员会 黑龙江省应急管理厅 黑龙江省煤炭生产安全管理局 中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于印发<黑龙江省矿山、机械制造、铁路运输、铁路建设施工等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案>的通知》（黑人社函〔2024〕34号）要求，结合我市煤矿实际，开展地方煤矿工伤预防能力提升培训工程。

项目实施必要性：虽然我市地方煤矿已8年多未发生过生产安全亡人事故，安全生产形势稳定，但地方煤矿安全管理能力还有待提高，部分煤矿仍存在安全培训教育不到位，部分从业人员安全意识不高等问题，安全培训质效不高。为了进一步提高煤矿人员能力素质水平，降低地方煤矿安全风险，确保我市地方煤矿安全生产形势持续安全稳定，特开展全市地方煤矿工伤预防能力提升培训工程。

- 二、培训对象、实施进度和费用预算

- (一)培训对象。我市地方煤矿生产企业安全生产分管负责人，安全管理人员，班队长。

- (二)实施进度。2024年12月底前，完成对尚未参加培训的有关人员开展培训。

- (三)费用预算。企业分管安全负责人和专职安全管理人员至少培训24学时，班队长至少培训36学时、具体费用标准根据培训学时、培训内容、工伤预防费用情况，按照相关规定确定。

- 三、培训组织实施

- (一)培训内容。重点学习贯彻习近平总书记关于安全生产、健康中国的重要论述精神，重点培训安全生产、工伤预防与职业病防治的政策法规、生产安全事故与工伤事故防范以及职业病预防知识、工伤事故与职业病警示教育等内容。可根据不同类型重点企业和三类人员特点，开展针对性培训。根据培训人员、内容、工伤预防费用等情况，结合安全生产、职业健康培训有关规定，科学确定培训时长和线上线下分布。

- (二)实施单位。鹤岗市地方煤矿工伤预防培训任务可由已建立内部培训机构和专兼职师资队伍的大中型煤矿企业承担，也可由符合条件的行业协会、专业教育培训机构等承担。优先选择在技术、人员、课程等方面更有优势的从事非煤矿山、机械制造行业培训机构。

- (三)培训方式。采取线上学习与线下培训相结合的方式开展培训，缓解企业工学矛盾。线上培训一般以安全生产法律法规标准和工伤预防基础知识等通识性内容为主，由受训人员自主学习;线下培训应在符合资质条件要求的第三方机构进行，一般以互动研讨和实操性内容为主。线下培训要根据人员类别分类设置班次，宜采用小班互动教学的方式进行。

- (四)培训组织。培训由市、区监管部门按照《黑龙江省矿山、机械制造等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》(黑人社函[2024]34号)要求组织实施。

- (五)考试方式。考试工作由第三方机构负责,按班次单独出卷，严格闭卷考试制度;监考人员由各区煤管局负责;考试不合格允许补考一次，参加培训并考试合格的，按规定支付工伤预防费，并可将培训学时计入相应的安全生产在培训学时。考试合格率作为通社评估验收的重要指标。

- 四、评估验收

- 年度实施的项目结束后，按照《黑龙江省矿山、机械制造等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》(黑人社函[2024]34号)要求组织评估验收，评估验收报告报市工伤预防联席会议办公室备案。验收合格后按规定支付项目费用。

- 鹤岗市煤炭生产安全管理局

- 2024年5月29日